## Gantt
Tempo
PHASE | TASK | GANT P/C | HR1 | HR2 | HR3 | INIZIO | FINE | DURATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Analisi | Discussione col cliente | P |  |  |  | PC | PC | 3 | x | x | x
| Discussione col cliente | C |  |  |  | PC | Licenza | 3 | y | y | y
| Pianificazione | P |  |  |  | Licenza | Schermo | 2 |  |  |  | x | x
| Pianificazione | C |  |  |  | Licenza | PC | 1 |  |  |  | y
| Requisiti | P |  |  |  | Schermo | Licenza | 3 | [5 empty] | x | x | x
| Requisiti | C |  |  |  | Schermo | Schermo | 3 |  |  |  |  | y | y | y
| Analisi dei mezzi | P
| Analisi dei mezzi | C
| Use Case Diagram | P
| Use Case Diagram | C
2 | A2.1 | P |  |  |  |  | Schermo | 1 | [8 empty] | x
| A2.1 | C |  |  |  |  | HDMI | 3 | [7 empty] | y | y | y
| A2.2 | P |  |  |  |  | PC | 2 | [9 empty] | x | x
| A2.2 | C |  |  |  |  | PC | 2 | [10 empty] | y | y
Note on C2: Christian Arzani: P = preventivo C = consuntivo/effettivo

## Foglio1
matvej | 10 | matvej | 10
leo | 1
gabriele | 0

## Elenco
Milan | Maignam | 5 | SQ1 | CALENDARIO | SQ2 | Scegli la tua squadra e ti dico il portiere | Portieri
Inter | Onana | 3 | Juve | - | Milan | Milan | Maignam | 5
Juve | Perin | 2 | Inter | - | Milan | Juve | Perin | 2
Roma | Rui Patricio | 2 | Roma | - | Lazio | Inter | Onana | 3
Lazio | Provedel | 4 |  |  |  | Roma | Rui Patricio | 2
[6 empty] | Lazio | Provedel | 4